## ヘッダー
基本設計 | ゲーム名 | ドキュメント名 | 作成日 | 作成者 | 最終更新日 | 最終更新者
| テトリス | マイルストーン | 2022-01-30 | 遠山

## 改訂履歴
No. | バージョン | 更新日 | 更新者 | 改訂理由 | 備考
1 | 1.0 | 2022-01-30 | 遠山 | 新規作成

## マイルストーン
マイルストーン
Phase | タスク |  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PH1 | 要件定義 | 予定 | bar: 2022 1 to 2022 2
実施 | bar: 2022 1 to 2022 2
| 基本設計 | 予定 | bar: 2022 2 to 2022 3
| 基本設計 | 実施 | bar: 2022 2
| 詳細設計 | 予定 | bar: 2022 3 to 2022 4
| 詳細設計 | 実施
| 製造 | 予定 | bar: 2022 4 to 2022 6
| 製造 | 実施
| 単体試験 | 予定 | bar: 2022 5 to 2022 6
| 単体試験 | 実施
| 結合試験 | 予定 | bar: 2022 6 to 2022 7
実施
PH2 | 要件定義 | 予定 | bar: 2022 8 to 2022 9
実施
| 基本設計 | 予定 | bar: 2022 9 to 2022 10
| 基本設計 | 実施
| 詳細設計 | 予定 | bar: 2022 10 to 2022 11
| 詳細設計 | 実施
| 製造 | 予定 | bar: 2022 11 to 2023 1
| 製造 | 実施
| 単体試験 | 予定 | bar: 2023 1 to 2023 2
| 単体試験 | 実施
共通 | 結合試験 | 予定 | bar: 2023 2 to 2023 4
実施
| リリース | 予定 | bar: 2023 5
実施
| 運用・保守 | 予定 | bar: 2023 5 to 2023 6
実施
予定 | bar: 2022 1; 2022 3 to 2022 4