## ヘッダー
基本設計 | ゲーム名 | ドキュメント名 | 作成日 | 作成者 | 最終更新日 | 最終更新者
| テトリス | マイルストーン | 2022-01-30 | 遠山 | 2022-10-01 | 遠山

## 改訂履歴
No. | バージョン | 更新日 | 更新者 | 改訂理由 | 備考
1 | 1.0 | 2022-01-30 | 遠山 | 新規作成
2 | 1.1 | 2022-10-01 | 遠山 | ・元々の「マイルストーン」シートを「旧マイルストーン20221001」にリネーム ・旧マイルストーンを複製して「マイルストーン」シート作成 ・2022/3からの予定を2022/10からに予定をずらすし記載。 ・2022/3-2022/9に青枠の吹き出しで遅延理由を記載。 ・2023/4からの予定を未定として、黄色枠で理由を記載。

## マイルストーン
マイルストーン |  |  | 予定 |  |  | 実施
Phase | タスク |  | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PH1 | 要件定義 | 予定 | bar: 2022 1 to 2022 2
実施 | bar: 2022 1 to 2022 2
| 基本設計 | 予定 | bar: 2022 2 to 2022 3; 2022 10 to 2022 11
| 基本設計 | 実施 | bar: 2022 2
| 詳細設計 | 予定 | bar: 2022 3 to 2022 4; 2022 10 to 2022 12
| 詳細設計 | 実施
| 製造 | 予定 | bar: 2022 4 to 2022 6; 2022 12 to 2023 2
| 製造 | 実施
| 単体試験 | 予定 | bar: 2022 5 to 2022 6; 2023 1 to 2023 2
実施
| 結合試験 | 予定 | bar: 2022 6 to 2022 7; 2023 2 to 2023 3
実施
| リリース | 予定 | bar: 2022 8; 2023 4
実施
| 運用・保守 | 予定 | bar: 2022 8 to 2022 9; 2023 4 to 2024 2
実施
PH2 | 要件定義 | 予定 | bar: 2022 9; 2023 5 to 2023 6
実施
| 基本設計 | 予定 | bar: 2023 6 to 2023 7
| 基本設計 | 実施
| 詳細設計 | 予定 | bar: 2023 7 to 2023 8
| 詳細設計 | 実施
| 製造 | 予定 | bar: 2023 8 to 2023 10
| 製造 | 実施
| 単体試験 | 予定 | bar: 2023 10 to 2023 11
| 単体試験 | 実施
| 結合試験 | 予定 | bar: 2023 11 to 2023 12
実施
| リリース | 予定 | bar: 2024 1
実施
| 運用・保守 | 予定 | bar: 2024 1 to 2024 2
実施
【遅延】202203-202209 主に想定していない作業が発生、遅延
2022年10月から基本設計レビューの修正から再スタート
理由
・firebaseを導入時、flutterバージョンが古いため動かなくなる事象が発生、原因調査・修正をおこなった。 ・今まで使っていたライブラリが使用不可になったこと(audioplayers)でソースから使用になったライブラリを排除
・メンバー間の開発環境のバージョン違いが発生していたので、環境を揃えて開発を行うために一旦環境を再構築してバージョンを合わせた。
・予定があわず定期的に作業ができず作業が遅れた。
【未定】 PH2に関しては、継続は検討。 今回のテトリスに関しては、リリースまでやってみる経験が目的なためPH2までやるとだいぶ先まで開発をすることになる。 それとも別のプロジェクトをやるのかなども含め、継続するかメンバー間で検討が必要。

## 旧マイルストーン20221001
マイルストーン
Phase | タスク |  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PH1 | 要件定義 | 予定 | bar: 2022 1 to 2022 2
実施 | bar: 2022 1 to 2022 2
| 基本設計 | 予定 | bar: 2022 2 to 2022 3
| 基本設計 | 実施 | bar: 2022 2
| 詳細設計 | 予定 | bar: 2022 3 to 2022 4
| 詳細設計 | 実施
| 製造 | 予定 | bar: 2022 4 to 2022 6
| 製造 | 実施
| 単体試験 | 予定 | bar: 2022 5 to 2022 6
実施
| 結合試験 | 予定 | bar: 2022 6 to 2022 7
実施
| リリース | 予定 | bar: 2022 8
実施
| 運用・保守 | 予定 | bar: 2022 8 to 2023 7
実施
PH2 | 要件定義 | 予定 | bar: 2022 9 to 2022 10
実施
| 基本設計 | 予定 | bar: 2022 10 to 2022 11
| 基本設計 | 実施
| 詳細設計 | 予定 | bar: 2022 11 to 2022 12
| 詳細設計 | 実施
| 製造 | 予定 | bar: 2022 12 to 2023 2
| 製造 | 実施
| 単体試験 | 予定 | bar: 2023 2 to 2023 3
| 単体試験 | 実施
共通 | 結合試験 | 予定 | bar: 2023 3 to 2023 5
実施
| リリース | 予定 | bar: 2023 6
実施
| 運用・保守 | 予定 | bar: 2023 6 to 2023 7
実施
予定 | bar: 2022 1; 2022 3 to 2022 4