## WBS
プロジェクト名 |  |  | テトリス開発 |  |  | 作成日 |  | 2021-10-11 |  |  | 作成者 |  |  | 岩筋司 |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2021-10-01
[6 empty] | 更新日 |  | 2021-12-29 |  |  | 更新者 |  |  | 遠山祐紀 |  |  | プロジェクト終了日 |  |  |  | 2021-12-31
No | 工程 | フェーズ | 画面名 | ファイル名/機能名 | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 備考 | 2021-10-01 | [30 empty] | 2021-11-01 | [29 empty] | 2021-12-01
[6 empty] | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 | time axis 2021-10-01 to 2021-12-03
 | time axis 2021-10-01 to 2021-12-03
1 | 要件定義 | - | - | 要件定義_画面機能一蘭.xlsx | 糸井 | 2021-09-26 | 2021-10-03 |  | 2021-10-01 | 2021-10-03 |  | 16 | 10 |  | 100%
2 | 要件定義 | - | - | 要件定義_画面遷移図.xlsx | 岩筋 | 2021-12-19 | 2021-12-19 |  | 2021-12-19 |  |  | 4 |  |  | 0%
3 | 要件定義 | - | - | 要件定義_画面デザイン.xlsx | 糸井 | 2021-12-19 | 2021-12-19 |  | 2021-12-19 |  |  | 4 |  |  | 0%
4 | 要件定義 | - | - | ファイル構成一覧.xlsx | 遠山 | 2021-12-18 | 2021-12-18 |  | 2021-12-18 | 2021-12-18 |  | 4 | 4 |  | 100%
5 | 要件定義 | - | - | レビュー | 遠山・糸井・岩筋 | 2021-12-19 | 2021-12-19 |  | 2021-12-19 |  |  | 4 |  |  | 0%
6 | 基本設計 | 1 | トップ | 基本設計_トップ画面.xlsx | 遠山 | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  | 8 | 3 |  | 90%
7 | 基本設計 | 1 | 会員登録 | 基本設計_会員登録画面.xlsx | 糸井 | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  | 2021-12-26 | 2021-12-26 |  | 8 |  |  | 95%
8 | 基本設計 | 1 | 会員登録確認 | 基本設計_会員登録確認画面.xlsx | 糸井 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0%
9 | 基本設計 | 1 | ログイン | 基本設計_ログイン画面.xlsx | 岩筋 | 2021-12-25 | 2021-12-25 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0%
10 | 基本設計 | 1 | ログイン後メニュー | 基本設計_ログイン後メニュー画面.xlsx | 岩筋 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0%
11 | 基本設計 | 1 | シングルモード | 基本設計_シングルモード画面.xlsx | 遠山 | 2021-01-01 | 2021-01-01 |  | 2021-12-29 |  |  | 8 |  |  | 0%
12 | 基本設計 | 1 | マイページ | 基本設計_マイページ画面.xlsx
13 | 基本設計 | 1 | エラー | 基本設計_エラー画面.xlsx
14 | 詳細設計 | 1 | トップ | 詳細設計_トップ画面.xlsx
15 | 詳細設計 | 1 | 会員登録 | 詳細設計_会員登録画面.xlsx
16 | 詳細設計 | 1 | 会員登録確認 | 詳細設計_会員登録確認画面.xlsx
17 | 詳細設計 | 1 | ログイン | 詳細設計_ログイン画面.xlsx
18 | 詳細設計 | 1 | ログイン後メニュー | 詳細設計_ログイン後メニュー画面.xlsx
19 | 詳細設計 | 1 | シングルモード | 詳細設計_シングルモード画面.xlsx
20 | 詳細設計 | 1 | マイページ | 詳細設計_マイページ画面.xlsx
21 | 詳細設計 | 1 | エラー | 詳細設計_エラー画面.xlsx
22 | 製造 | 1 | トップ | シングルモード
23 | 製造 | 1 |  | ログイン
24 | 製造 | 1 |  | 会員登録
25 | 製造 | 1 | 会員登録 | 新規会員登録
26 | 製造 | 1 | 会員登録確認 | 会員登録確認
27 | 製造 | 1 | ログイン | ユーザID/PW認証
28 | 製造 | 1 | ログイン後メニュー | シングルモード
29 | 製造 | 1 |  | スコア確認
30 | 製造 | 1 |  | マイページ
31 | 製造 | 1 | シングルモード | ゲストPLAY/会員PLAY
32 | 製造 | 1 |  | スコア表示
33 | 製造 | 1 | マイページ | ユーザ情報編集
34 | 製造 | 1 |  | ログアウト
35 | 製造 | 1 | エラー | エラー
36 | 単体テスト | 1 | トップ | 単体テスト仕様書_トップ.xlsx
37 | 単体テスト | 1 | 会員登録 | 単体テスト仕様書_会員登録.xlsx
38 | 単体テスト | 1 | 会員登録確認 | 単体テスト仕様書_会員登録確認.xlsx
39 | 単体テスト | 1 | ログイン | 単体テスト仕様書_ログイン.xlsx
40 | 単体テスト | 1 | ログイン後メニュー | 単体テスト仕様書_ログイン後メニュー.xlsx
41 | 単体テスト | 1 | シングルモード | 単体テスト仕様書_シングルモード.xlsx
42 | 単体テスト | 1 | マイページ | 単体テスト仕様書_マイページ.xlsx
43 | 単体テスト | 1 | エラー | 単体テスト仕様書_エラー.xlsx
44 | 結合テスト |  | ログイン周りの結合テスト
45 | 運用テスト |  | 実機テスト | [12 empty] | 実機どうしよ iPhone&Android&Web
46 | リリース |  | Android＆iPhone&Web | [12 empty] | 知人に提供する

## ステータス (hidden)
進捗率
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%